## Slide 1
远程团队协作方案
提升分布式团队沟通效率的实践指南
Notes: 大家好，今天分享《远程团队协作方案》。本方案面向分布式团队，聚焦如何用轻量工具减少信息差、降低会议成本，并在两周内完成试点验证。封面采用蓝白主色，象征清晰、专业与可执行的协作体验。

## Slide 2
现状与痛点
• 团队成员分布多地，时区与工作时间重叠有限，实时沟通窗口变窄。
• 信息散落在即时消息、邮件与会议中，关键决策与背景难以追溯。
• 同步会议频繁，导致深度工作时间被切割，跨时区同事参与成本高。
• 缺乏统一的文档沉淀机制，新人上手与知识复用效率偏低。
Notes: 这一页描述当前远程协作的真实痛点。重点不是抱怨，而是让听众意识到：仅靠增加会议无法解决问题。我们需要一套更结构化的信息共享机制，让异步沟通也能承载完整上下文。

## Slide 3
同步会议 vs 共享文档
维度 | 同步会议 | 共享文档
实时性 | 共享文档优先 | 中等：评论与异步更新
可追溯性 | 低：依赖会议纪要与个人记忆 | 高：历史版本、评论与上下文完整
参与成本 | 高：需协调多方时间 | 低：成员可灵活参与
Notes: 这一页用表格直观对比两种协作方式。同步会议适合快速共识与情绪同步，但成本高、难以沉淀；共享文档适合结构化信息与异步决策，能减少会议负担。关键是根据场景组合使用，而非二选一。

## Slide 4
两周试点计划
第一周：建立基础
• 选定1个核心项目，将会议纪要与决策迁移至共享文档。
• 为每位成员分配文档维护角色，明确评论与更新规范。
第二周：验证与优化
• 每日异步站会改为文档更新，减少30分钟以上同步会议。
• 收集团队反馈，识别阻塞点并调整信息模板与流转路径。
Notes: 两周试点不求一步到位，而是用可控范围验证新方法。第一周重点是把关键信息从聊天和会议里抽出来，形成可搜索的文档。第二周通过减少同步会议、收集反馈，找到最适合团队的节奏。

## Slide 5
下一步与负责人
验收标准
• 共享文档覆盖核心项目80%以上的决策与进展记录。
• 团队反馈中，信息查找时间明显缩短、会议负担可感知下降。
下一步行动
• 整理试点模板，推广至其他项目组并纳入新人入职流程。
• 每月复盘一次文档质量与协作指标，持续优化协作规范。
Notes: 周五复盘，负责人小林